## Утверждаю

Директор МБОУ СОШ № 31 г. Пензы

________________М.В.Расулова

.

ПЛАН РАБОТ ПО ВВЕДЕНИЮ  ЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

/электронный дневник/журнал успеваемости обучающихся/

| № | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Изучение и анализ нормативно-правовой базы по организации перехода на электронную систему образования | март – сентябрь 2013 | Администрация школы |
|  | Анализ материально-технического обеспечения школы для организации перехода на электронную форму ведения дневников/журналов успеваемости обучающихся | сентябрь | Директор школы |
|  | Разработка и утверждение комплекта документов, обеспечивающего внедрение и использование ЭСО | август | Директор школы |
|  | Обучение ответственных за ведение электронных дневников и журнала лиц | август | Директор школы |
|  | Активация общеобразовательного учреждения в электронной системе образования «БАРС» | август | Ответственный за ЭСО |
|  | Проведение инструктивно-методических совещаний для педагогов по вопросам организации работы с электронными дневниками и журналами | сентябрь – октябрь | Ответственный за ЭСО |
|  | Подготовка технических средств ИКТ и программного обеспечения | сентябрь – октябрь | Учитель информатики |
|  | Получение логинов и паролей для учителей - предметников, классных руководителей, родителей | сентябрь | Ответственный за ЭСО |
|  | Ввод в систему необходимых данных по ОУ (данные об учениках и их родителях, классах, учебных периодах, расписании звонков, учебных планах и т.д.) | сентябрь | Заместитель директора по УВР, учителя-предметники, классные руководители |
|  | Размещение на стенде и сайте школы информации о введении электронных дневников и журналов | октябрь | Заместитель директора по УВР |
|  | Проведение информационно - разъяснительной работы с родителями обучающихся (родительские собрания, анкетирование) | сентябрь – октябрь | Классные руководители |
|  | Оказание консультационной помощи обучающимся и их родителям по использованию электронных дневников | в течение учебного года | Ответственный за ЭСО |
|  | Регулярное заполнение электронного классного журнала: выставление оценок и сведений о посещаемости | в течение учебного года | Заместитель директора по УВР, учителя, классные руководители |
|  | Мониторинг работы по введению электронных дневников и журналов успеваемости | в течение года | Заместитель директора по УВР |
|  | Контроль за введением электронных дневников и журналов в учебно-воспитательный процесс школы | в течение года | Заместитель директора по УВР |
|  | Формирование отчетности в УО по введению электронных дневников и журналов успеваемости | в течение года | Администрация |